[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2025    № 31
х. Богураев
	Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Богураевского 
сельского поселения «Управление муниципальными
 финансами и создание условий для эффективного
 управления муниципальными финансами» и 
эффективности использования финансовых 
средств за 2024год
	


                 В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 21.03.2018 № 49 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения», Администрация Богураевского сельского поселения

 п о с т а н о в л я е т:
            1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и эффективности использования финансовых средств за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 14.11.2018 № 122, согласно приложению.
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

	Глава Администрации 
Богураевского сельского поселения 
	В.П. Белоконев

	
	


      
Приложение 

к постановлению

Администрации Богураевского сельского поселения

от 25.02.2025 № 31
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Богураевского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Богураевского сельского «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 14.11.2018 № 122 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, доходы бюджета поселения исполнены в объеме 24 865,0 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 4 331,3 тыс. рублей, или 17,4 процентов от всех поступлений. 

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 20 533,6 тыс. рублей при годовом плане 20 534,5 тыс. рублей в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила сумме 13 935,5 тыс. рублей.

За 2024 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 26 463,6 тыс. рублей, что составляет 97,4 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 26 000,5 тыс. рублей или 97,4 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2024 год составили 98,2 процента. 

Основные приоритеты расходов в 2024 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 8 897,2 тыс. рублей. Это 33,6 % от общего объема расходов.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решение Собрания депутатов Богураевского сельского поселения от 25.12.2024 №104 «О бюджете Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района на 2025  год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Богураевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан», решение «О бюджете Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В соответствии с приказом Минфина России от 22.09.2015 №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Богураевского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированного центра контроля (АЦК) Финансы и АЦК – Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. 

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Богураевского сельского поселения от 25.12.2023 №46 «О бюджете Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.
Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 и/или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

         По I подпрограмме «Долгосрочное финансовое планирование» без направления финансовых средств (не предусмотрено программой) выполнены следующие мероприятия:

- Разработка и реализация меха​низмов контроля за исполне​нием доходов местного бюджета и снижением недоимки выполнено, план поступления собственных доходов выполнен на 100,9 %;

- Оценка эффективности налого​вых льгот, установленных нормативными актами Богураевского сельского поселения – оценка эффективности налоговых льгот проведена, информация размещена на официальном сайте Администрации поселения;
- Фор​мирование расходов местного бюджета в соответ​ствии с муниципальными про​граммами - формиро​вание и исполнение местного бюджета в 2024 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам​ках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила в 2024 году 98,2 процента.
 По 2 подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» выделено денежных средств 9 062,3 тыс. рублей освоение в сумме 8 633,2 тыс. рублей это 95,3 %. 
           Выполнены следующие мероприятия:  
- Раз​работка и совершенствование нормативного правового регу​лирования по организации бюд​жетного процесса – в течение года обеспечена своевременная разработка нормативных правовых актов Администрации Богураевского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса.
- Пла​нирование бюджетных ассигно​ваний резервного фонда Администрации Богураевского сельского поселения  на 2024 финансовый год в бюджете поселения предусмотрено 50,0 тыс. рублей на непредвиденные мероприятия, по обращению выделено 27,2 тыс. рублей на приобретение цветов и венков для возложения к памятнику погибшим воинам в памятные даты,  рамок, приобретен баннер на основании распоряжения Администрации Богураевского сельского поселения;
- Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета - обеспечение каче​ственного и своевре​менного исполнения местного бюджета;  
- Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

По 3 подпрограмме «Управление муниципальным долгом Богураевского сельского поселения» выделение денежных средств не предусмотрено. 
           Выполнены следующие мероприятия:  
- Обеспечение проведения еди​ной политики муниципальных заимствований Богураевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ​ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – обеспечено сохранение объема муниципального долга Богураевского сельского поселения в пределах нормативов, установ​ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- Планирование бюджетных ас​сигнований на обслуживание муниципального долга Богураевского сельского поселения – при планировании расхо​дов на обслуживание муниципального долга Богураевского сельского поселения соблюдены нормативы, установ​ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

По 4 подпрограмме «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» на реализацию предусмотрено 251,3 тыс. рублей. 
           Выполнены следующие мероприятия:  
- Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов – в 2024 году обеспечено полное и своевременное предоставление межбюджетных трансфертов.
Сведения об исполнении бюджета поселения на реализацию муниципальной Программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной Программы.
Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы


В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- увеличение темпов поступления доходов в бюджет Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района по отношению к ранее запланированному;

- платежеспособность плательщиков налогов.
Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 9 313,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 9 313,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Богураевского сельского поселения от 25.12.2023 №46 «О бюджете Богураевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 9 313,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 313,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 9 313,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8 884,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 8 884,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0,0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 419,1 тыс. рублей, из них:

243,6 тыс. рублей – экономия по выплате заработной платы и начислений в связи с имеющейся вакансией;

162,0 тыс. рублей – экономия по закупкам в связи с проведением конкурсных процедур;

13,5 тыс. рублей - уплата налогов, сборов и иных платежей производились по фактическому начислению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V.  Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,16;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (20/20), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8 884,5 тыс. рублей/ 9 313,6 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Раздел VI. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

.

Приложение № 1
к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами»
Сведения  

об использовании бюджета поселения, местного и областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 
   за 2024 год
	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,


	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
	всего                 
	9 313,6
	8 884,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района 
	
	

	
	
	бюджет поселения
	9 313,6
	8 884,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	«Долгосрочное финансовое планирование»
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	всего                 
	9 062,3
	8 633,2

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	9 062,3
	8 633,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 
	Обеспечение деятельности Администрации Богураевского сельского поселения
	всего                 
	9 062,3
	8 633,2

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	9 062,3
	8 633,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3
	Управление муниципальным долгом Богураевского сельского поселения
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4
	Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета
	всего                 
	251,3
	251,3

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	251,3
	251,3

	Основное мероприятие 4.1.
	Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов
	всего                 
	251,3
	251,3

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет поселения
	251,3
	251,3

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	...                                      
	
	
	


Приложение № 2
к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)  
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,  
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,  
предшествующий 
отчетному 2023
	отчетный год 2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

	1.
	Наличие просроченной кредиторской задолженности
	да/нет
	нет
	нет
	нет
	

	Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»

	1.1.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
	процент
	115,3
	> 100
	1
	

	1.2.
	Снижение недоимки по налогам в местный бюджет
	процент
	40
	≥ 30
	40

	

	1.3.
	Доля расходов местного бюд​жета, формируемых в рамках муниципальных программ Богураевского сельского поселения, в общем объ​еме расходов местного бюд​жета 
	процент
	97,8
	≥ 86
	98,3
	

	                      Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

	

	2.1.
	Своевременное внесение проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Да/нет
	да
	да
	да
	

	2.2.
	Исполнение расходных обяза​тельств местного бюджета
	процентов
	91,8
	≥ 95
	97,4
	Экономия по конкурсным процедурам

	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Богураевского сельского поселения»

	3.1.
	Отношение объема муниципального долга Богураевского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюд​жета без учета объема безвоз​мездных поступлений
	процентов
	50
	50
	50
	

	3.2.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Богураевского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов.
	 процентов
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 4. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

	4.1
	Исполнение расходных обязательств на финансирование расходов связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Богураевского сельского поселения органу местного самоуправления Белокалитвинского района к общему объему расходов
	процент
	100
	100
	100
	

	4.2
	Оптимизация количества направлений, по которым предоставляются межбюджетные трансферты на финансирование расходов связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Богураевского сельского поселения органу местного самоуправления Белокалитвинского района, да/нет
	Да/нет
	нет
	нет
	нет
	


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3
к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами»
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

	1.1
	Разработка и реализация меха​низмов контроля за исполне​нием доходов местного бюджета и снижением недоимки


	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Снижение недоимки на 30%
	40%
	Недоимка возросла в связи с поздним сроком оплаты имущественных налогов срок уплаты 01.12.2024 года

	1.1.1
	Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными актами Богураевского сельского поселения
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	сокращение неэффек​тивных и малоэффективных местных нало​говых льгот 

	Неэффективных местных налоговых льгот не предоставляется
	

	1.1.2
	Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	90%≤
	98,6%
	

	1.1.3
	Мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Контрольное событие программы 
	
	Х
	
	Х
	
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

	2.1
	Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	подготовка проектов нормативных право​вых актов
	Своевременная подготовка проектов нормативных право​вых актов
	

	2.1.1
	Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Богураевского сельского поселения 
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Планирование резервного фонда Администрации Богураевского сельского поселения
	Резервный фонд запланирован в бюджете на 2024 год и деньги выделены на непредвиденные расходы
	

	2.1.2
	Обеспечение деятельности Администрации Богураевского сельского поселения
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	Программные мероприятия по обеспечению аппарата выполнены в полном объеме и в пределах норматива на содержание аппарата управления
	

	2.1.3
	Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	обеспечение каче​ственного и своевре​менного исполнения местного бюджета
	Расходные обязательства исполнены на 97,4%.

Просроченной кредиторской задолженности нет 
	

	
	Контрольное   событие
программы    Представление в собрание депутатов Богураевского сельского поселения проекта решения «О бюджете Богураевского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы»    
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	До 15.11.2024
	13.11.2024
	

	
	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Богураевского сельского поселения» 

	
	Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Богураевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	

	
	Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Богураевского сельского поселения
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Предусмотреть в бюджете на обслуживание муниципального долга 
	В бюджете на обслуживание муниципального долга предусмотрено в сумме 0,0 тыс. рублей
	

	
	Контрольное событие программы

Принятие постановления Администрации Богураевского сельского поселения о привлечении заемных средств
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Заемные средства не привлекались
	Заемные средства не привлекались
	

	Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

	4.1
	Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	

	
	Контрольное событие программы

Подготовка проекта решения собрания депутатов Богураевского сельского поселения «О внесении изменений в решение собрания депутатов Богураевского сельского поселения от 07.10.2008 года №105 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансферт ов из бюджета Богураевского сельского поселения»
	Заведующий сектором

Пузанова М.Ю.
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	до 01.12.2024
	Не требовалось
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ведущий специалист                                                                                                                                           Н.Ф. Пономарева






2

