РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2014 года                            № 85      	х. Богураев

Об  утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Богураевского сельского

поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2014 года.

В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 12 сентября 2013 года № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Богураевского сельского поселения от 12 сентября 2013 года № 35 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Богураевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Богураевского

сельского поселения                                               П. Белоконев

Приложение

К Постановлению Администрации

Богураевского сельского поселения

от 08 августа 2014 года № 85

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»    за I  полугодие 2014 г.

(по состоянию на 01.07.2014 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014 года |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК Богураевская КС Яцкова Т.В. Заведующий сектором Наздеркина Л.В. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание условий для культурного досуга населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3436,8 | 1949,3 |  |
| 1.2 | Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором Наздеркина Л.В. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 939,1 | 570,0 |  |
| 1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК Богураевская КС Яцкова Т.В. Заведующий сектором Наздеркина Л.В. | Расширение возможности для духовного развития населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 25,0 | 4,3 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 4400,9 | 2523,6 |  |

Ведущий специалист                                                        Н.Ф. Пономарева