# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02. 2026       № 16

х. Богураев

| О ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Богураевского сельского поселения» и эффективности использования финансовых средств за 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 15.07.2025 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района», администрация Богураевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  Богураевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Богураевского сельского поселения» за 2025год, согласно приложения  к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Неграмотного В.Е.

Глава  Администрации Богураевского

сельского поселения                                                                В.П. Белоконев

Приложение

к постановлению

Администрации Богураевского сельского поселения

16.02.2026  №  16

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Богураевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы:  Богураевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Богураевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 135 (далее -  муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Созданы условия для повышения эффективного управления многоквартирными домами;

- Созданы условия по повышению эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Богураевского сельского поселения.

Раздел 2.  Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Богураевском сельском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. « Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры Богураевского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Богураевского сельского поселения» финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения в Богураевском сельском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения и водоотведения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» выполнены на 77,9 процентов.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» мероприятия в 2020 году не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил – 1728,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 140,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1588,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Богураевского сельского поселения от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Богураевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2025-2026 годов» составил 1728,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1728,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1588,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 140,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1728,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 140,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1588,00 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.  Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов» - фактический показатель соответствует плану- 0%.

Показатель 2 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовыхотходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов» - фактический показатель соответствует плану – фактический показатель соответствует плану – 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 100%;

степень достижения целевого показателя 2 – 100%;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 100%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым назначениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 100 %.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 100%, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 100%, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы  Богураевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения».

### Приложение 1 ### к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения» за 2025 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Богураевского сельского поселении» | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | Х | Х | Х | Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Богураевского сельского поселения | повышение эффективного управления многоквартирными домами | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства на территории Богураевского сельского поселения | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Богураевского сельского поселения | повышение эффективного управления многоквартирными домами | X |
| 3 | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Богураевского сельского поселения | доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Богураевского сельского поселения | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X |
| 5 | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Богураевского сельского поселения | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | X |
| 6 | Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Богураевского сельского поселения | # Заведующий сектором муниципального хозяйства Неграмотнов В.Е. | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | X |

### Приложение 2

### к отчёту о ходе  реализации муниципальной

### программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

### услугами населения Богураевского сельского поселения» за 2025 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Богураевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения»  за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения | Всего: | 1188,98 | - | 1177,723 |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |
|  | областной бюджет | 973,98 | - | 973,98 |
|  | местный бюджет | 215,00 | - | 203,748 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства на территории Богураевского сельского поселения», в том числе: | Всего: | 25,00 | - | 23,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 25,00 | - | 23,6 |
| Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Богураевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Всего: | 25,0 | - | 23,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | - | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25,0 | - | 23,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Богураевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Всего: | 1163,98 | - | 1154,122 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 973,974 | - | 973,974 |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 190,0 | - | 180,15 |
| Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Богураевского сельского поселения», в том числе: | Всего: | 94,5 | - | 94,454 |
|  | районный бюджет | 0,0 | - | 0,0 |
|  | местный бюджет | 94,5 | - | 94,454 |
| Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Богураевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Всего: | 1002,38 | - | 992,761 |
|  | областной бюджет | 973,98 | - | 973,974 |
|  | районный бюджет | 0,0 | - | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28,4 | - | 18,786 |

### Приложение 3

### к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

### услугами населения Богураевского сельского поселения» за  2025 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |