РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02 .2026 № 18 х. Богураев |  |
| --- | --- |

О ходе реализации муниципальной

программы Богураевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 15.07.2025 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения Белокалитвинского района», администрация Богураевского сельского поселения  от 12.12.2018 № 141  «Об  утверждении  муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Администрация Богураевского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о проводимых программных мероприятиях по муниципальной программе Богураевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального   опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богураевского сельского поселения                                               В.П.Белоконев

Приложение

к постановлению Администрации

Богураевского сельского поселения

От 18.02. 2026 № 18

ОТЧЕТ
о ходе реализации мер по комплексу мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействию преступности»

В настоящее время современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни.

Процессы глобализации в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население разных стран в миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом.

Вышеперечисленные факторы в определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, начинают появляться различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через экстремизм и терроризм.

Поэтому в образовательном учреждении особую актуальность приобретает деятельность по профилактике экстремизма. Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого сложного общественного явления. Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятия «экстремизм».

Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям. Ему присущи насилие или его угроза, однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения, стремлении навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование толерантности, компромиссов.

Для реализации комплексной подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на территории Богураевского сельского поселения» была проведена следующая работа:

- Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

  - Проведение совещаний с педагогическим составом школ.

- Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения.

  - Инструктажи проводились с сотрудниками и учащимися школы регулярно.

- Мероприятия по выполнению решений антитеррористической направленности:

  - Проверена исправность внутренних технических средств оповещения;

  - Приняты меры по усилению контроля за охраной систем жизнеобеспечения школы и исполнением требований режима.

- Мероприятия по осуществлению контроля.

  - Ежедневно производится обход школ. Результаты ежедневных обходов фиксируются и принимаются меры по устранению недостатков.

  - Проводится периодическая проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

  - Проводится ежемесячная профилактика пожарной сигнализации.

- Мероприятия по подготовке методических материалов (инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)

  - Разработка документации по антитеррористической защищенности школ, инструкций и памяток.

- Внеклассная работа с учащимися:

- Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах.

Цель: обеспечение безопасности обучающихся во время учебной и внеурочной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности;

- Беседы с учащимися по воспитанию чувства уважения к людям других национальностей, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений;

Цель: содействие развитию у учащихся духовного, интеллектуального, экологического, общественного потенциала; воспитание чувства неприятия к насилию, терроризму и экстремизму, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

-  Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с терроризмом.

Цель: Формирование необходимых навыков при действии по противодействию терроризму и экстремизму.

- Работа по профилактике антитерроризма проводится также и с родителями на родительских собраниях.

В течение 2025 года воспитатели и классные руководители также вели работу с родителями по профилактике антитеррористической защищенности.

8.  В целях недопущения межнациональных и межконфессиональных разногласий Администрацией Богураевского сельского поселения проводятся профилактические мероприятия, разъясняющие гражданам названных национальностей российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

9. Ежеквартально Администрацией Богураевского сельского поселения проводятся сходы граждан, на которых гражданам, проживающим на территории поселения разъясняются правила пожарной безопасности, пропагандируются антиэкстремистские принципы, проводятся лекции с культурно-просветительскими основами, направленными на формирование толерантного сознания, терпимости, духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, готовности к диалогу а так же укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Таблица №1 к приложение

о ходе реализации муниципальной программы за 2025 года

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Богураевского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные (тыс. руб.) |  | достигнутые (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Богураевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усовершенствовано правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Богураевского сельского поселения |  |  | Администрация Богураевского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | 1,00 |  |  | 1,00 | Выполнено |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности |  |  | Администрация Богураевского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Выполнено |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни | Администрация Богураевского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | Выполнено |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Богураевского сельского поселения»

за 12 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Богураевского сельского поселения» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
| 2 | «Противодействие коррупции на территории Богураевского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| 3 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Богураевского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| 4 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |