Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения»

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от  08.12.2017 № 107. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2908,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –2908,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1214,04 тыс. рублей или 42 процента
от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

- «Комплекс процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории»;

- «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Богураевское сельское поселение»»;

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2908,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –2908,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодие 2025 года составило 1214,04 тыс. рублей или 42 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные к решению вопросов в сфере благоустройства территорий муниципального образования Богураевское сельское поселение» оценивается на основании 17 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 7 контрольных точек,

Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»

Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник  чистоты»

Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных по итогам проведенного мероприятия»

Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении

весеннего Дня древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного

материала и мест посадки»

Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия»

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.