# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 21.05.2021 № 46. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 318,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 318,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 218,0 тыс. рублей или 68,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Богураевского сельского поселения»:

комплекс процессных мероприятий 1 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»»;

комплекс процессных мероприятий 2 – «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды».

В рамках муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы:

Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Богураевского сельского поселения и в средствах массовой информации

Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.

По итогам первого полугодия 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Богураевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 218,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 218,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 217,0 тыс. рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 10 контрольных точек достижение которых, запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году предусмотрено 7 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 10 контрольных точек.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.