

	
[bookmark: _GoBack]ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации муниципальной программы  Богураевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 15.07.2024года №105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения». На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 56,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 56,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 19,0 тыс. рублей или 33,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий  «Пожарная безопасность»;
          Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».
         В рамках муниципальной  программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,4  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.
Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 55,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 55,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 19,0 тыс. рублей или 34,5 процента.
   В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей. 
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