# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 21.05.2021 № 46. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2026 года составило 0 тыс. рублей или 0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Богураевского сельского поселения»:

комплекс процессных мероприятий 1 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»»;

комплекс процессных мероприятий 2 – «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды».

В рамках муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы:

Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Богураевского сельского поселения и в средствах массовой информации

Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Богураевского сельского поселения» в 2026 году муниципальной  программой предусмотрено 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 10 контрольных точек достижение которых, запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2026 году предусмотрено 7 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 10 контрольных точек.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.